## Hoja1
Fase | Tarea | Descripción | Tiempo estimado | Dependencias | Status | Realizado Por
0 | S1 | Fork/clone del repo amq2-service-ml, crear repo del equipo | 0.5 h por persona |  | PARCIAL | Mati/Gonza
0 | S2 | Cada integrante instala Docker y levanta el stack (docker compose --profile all up) | 1.5 h por persona |  | PARCIAL | Mati/Gonza
0 | S3 | Verificar que las 4 UIs levantan: Airflow (8080), MLflow (5001), MinIO (9001), API (8800) | 0.5 h por persona |  | PARCIAL | Mati/Gonza
A | A1 | Portar el notebook (ya refactorizado) a un script train.py modular | 2-3 h | Fase 0 | REALIZADO | Gonza
A | A2 | Instrumentar train.py con MLflow tracking (params, métricas, modelo) + verificar artifacts en MinIO (puerto 9001) | 2-3 h | A1 | REALIZADO | Mati/Gonza
A | A3 | Loguear una búsqueda de hiperparámetros (grid/random search) como experimento de MLflow | 3-4 h | A2 | REALIZADO | Mati/Gonza
B | B1 | Estudiar la estructura de un DAG de ejemplo del repo scaffold | 1-2 h | Fase 0 | REALIZADO | Gonza
B | B2 | Armar un DAG propio que dispare el entrenamiento (terminó siendo el DAG entrenamiento_challenger.py, con lógica de challenger/champion y registro en el Model Registry de MLflow, en vez de un train.py suelto) | 3-4 h | A1, B1 | REALIZADO | Gonza
B | B3 | Agregar una tarea de ETL/preprocesamiento previa al entrenamiento (terminó siendo un DAG separado, proceso_etl.py, en vez de una tarea dentro del mismo DAG de entrenamiento) | 3-4 h | B2 | REALIZADO | Gonza
C | C2 | Explorar el ejemplo de FastAPI del scaffold y el endpoint base ya existente (GET /) en dockerfiles/fastapi/app.py | 1-2 h | Fase 0
C | C3 | Conectar el endpoint de FastAPI para que cargue el modelo champion vigente desde el Model Registry de MLflow (alias champion de modelo_scania_fallas), en vez de por un run_id fijo | 2-3 h | entrenamiento_challenger